## SpoorseObjecten
Issuelijst IMX Spoorse objecten
Nr | Datum | Omschrijving | Oplossing / Antwoord | Melder | Status | Actiehouder | Datum laatste mutatie
SO1 | 2019-05-29 | Melding "00062 - De functionele spoortak (RailConnection) waaraan gerefereerd wordt dient aanwezig te zijn" | Voor TrackAssets geldt dat er een geldige RailConnectionInfo aanwezig moet zijn. | Fugro | Open | Karteerder | 2019-05-27
SO2 | 2019-05-29 | Melding "00104 - Er mogen alleen toegestane objecttypes gewijzigd worden" | Op productie Naiade (Sprint64) opgelost; op productie Validatieservice (Sprint60) open (ProRail kan de validatie op aanvraag tijdelijk uitvoeren). | Fugro | In onderzoek | ProRail | 2019-05-27
SO3 | 2019-05-29 | Melding "00074 - De SituationChanges_Deleted bevat alle PUIC van objecten die wel in de InitialSituation zitten, maar niet in de NewSituation" | Aan het ontwikkelteam wordt gevraagd of in het validatie-overzicht een lijst met PUICs die het probleem veroorzaken kan worden opgenomen. Oplossing zal analoog aan melding 00075 zijn. Op ontwikkel Naiade (Sprint70) opgelost. Dit moet nog worden uitgerold naar Naiade acceptatie en productie (incl. Validatieservice). | Fugro | In onderzoek | ProRail | 2019-07-02
SO4 | 2019-05-29 | Melding "00075 - Als het object in de NewSituation een verschillend attribuut heeft dan in de InitialSituation, of verschilt in een van de subelementen, dan zit de object-PUIC in SituationChanges_Updated" | Op ontwikkel Naiade (Sprint67) opgelost middels het in het validatie-overzicht opnemen van een lijst met PUICs die het probleem veroorzaken Dit moet nog worden uitgerold naar Naiade acceptatie en productie en naar de Validatieservice productie. | Fugro | In onderzoek | ProRail | 2019-05-28
S05 | 2019-07-08 | Bij het valideren van een simpele IMX (alleen een initial situation) faalt de job | Issue NA-1308 aangemaakt. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | Movares | Open | ProRail | 2019-07-08
S06 | 2019-07-10 | Bij het valideren van een IMX van een ontwerpproject faalt de job: "Guid should contain 32 digits with 4 dashes" | Issue NA-1316 aangemaakt. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | Arcadis | Open | ProRail | 2019-07-11
S07 | 2019-07-10 | Bij het valideren van een IMX van een ontwerpproject faalt de job: "coordinate must have at least 2 elements" | Issue NA-1317 aangemaakt. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | Arcadis | Open | ProRail | 2019-07-11

## OmgevingsObjecten
Issuelijst IMX OmgevingsObjecten
Nr | Datum | Omschrijving | Oplossing / Antwoord | Melder | Status | Actiehouder | Datum laatste mutatie
OO | 2019-06-12 | Beperktere PGT-type lijst, wat te doen met 'onbekende' objecten in de 'imgeo-pgt-local.xsd' |  | Arcadis | In onderzoek | ProRail | 2019-06-13