## SpoorseObjecten
Issuelijst IMX Spoorse objecten
Nr | Datum | Omschrijving | Oplossing / Antwoord | Melder | Status | Actiehouder | Datum laatste mutatie
SO1 | 2019-05-29 | Melding "00062 - De functionele spoortak (RailConnection) waaraan gerefereerd wordt dient aanwezig te zijn" | Voor TrackAssets geldt dat er een geldige RailConnectionInfo aanwezig moet zijn. | Fugro | Open | Karteerder | 2019-05-27
SO2 | 2019-05-29 | Melding "00104 - Er mogen alleen toegestane objecttypes gewijzigd worden" | Op productie Naiade (Sprint64) opgelost; op productie Validatieservice (Sprint60) open (ProRail kan de validatie op aanvraag tijdelijk uitvoeren). | Fugro | Afgehandeld | ProRail | 2019-08-20
SO3 | 2019-05-29 | Melding "00074 - De SituationChanges_Deleted bevat alle PUIC van objecten die wel in de InitialSituation zitten, maar niet in de NewSituation" | Aan het ontwikkelteam wordt gevraagd of in het validatie-overzicht een lijst met PUICs die het probleem veroorzaken kan worden opgenomen. Oplossing zal analoog aan melding 00075 zijn. Op ontwikkel Naiade (Sprint70) opgelost. Dit moet nog worden uitgerold naar Naiade acceptatie en productie (incl. Validatieservice). | Fugro | Afgehandeld | ProRail | 2019-08-20
SO4 | 2019-05-29 | Melding "00075 - Als het object in de NewSituation een verschillend attribuut heeft dan in de InitialSituation, of verschilt in een van de subelementen, dan zit de object-PUIC in SituationChanges_Updated" | Op ontwikkel Naiade (Sprint67) opgelost middels het in het validatie-overzicht opnemen van een lijst met PUICs die het probleem veroorzaken Dit moet nog worden uitgerold naar Naiade acceptatie en productie en naar de Validatieservice productie. | Fugro | Afgehandeld | ProRail | 2019-08-20
SO5 | 2019-07-08 | Bij het valideren van een simpele IMX (alleen een initial situation) faalt de job | Issue NA-1308 aangemaakt. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | Movares | Open | ProRail | 2019-07-08
SO6 | 2019-07-10 | Bij het valideren van een IMX van een ontwerpproject faalt de job: "Guid should contain 32 digits with 4 dashes" | Issue NA-1316 aangemaakt. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | Arcadis | In onderzoek | ProRail | 2019-07-11
SO7 | 2019-07-10 | Bij het valideren van een IMX van een ontwerpproject faalt de job: "coordinate must have at least 2 elements" | Issue NA-1317 aangemaakt. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | Arcadis | In onderzoek | ProRail | 2019-08-20
SO8 | 2019-07-12 | Bij het valideren van een IMX van een verificatieproject faalt de job: "Sequence contains more than one matching element" | Issue NA-1322 aangemaakt; foutmelding is gerelateerd aan issue NA-1263. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | Arcadis | In onderzoek | ProRail | 2019-08-20
SO9 | 2019-07-29 | Als een IMX wordt gevalideerd, faalt de validatie echter en het lijkt te gaan om een XSD-fout die niet correct wordt afgevangen | Issue NA-1356 aangemaakt. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | Arcadis | Open | ProRail | 2019-07-29
SO10 | 2019-07-30 | Als een IMX wordt gevalideerd, treedt er een blokkerende validatiemelding op die een onjuiste melding toont | Issue NA-1367 aangemaakt. Er treedt een blokkerende validatiemelding op die een onjuiste meldingstekst toont. Er dient een juiste validatiemelding te worden getoond. | Movares | Open | ProRail | 2019-07-30
SO11 | 2019-08-20 | Bij het valideren van een IMX van een verificatieproject faalt de job: "Sequence contains more than one matching element" | Issue NA-1303 heroped. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | Arcadis | In onderzoek | ProRail | 2019-08-20
SO12 | 2019-08-22 | Weergeven van PUICs in de tekst van de validatieresultaten bij optreden van generieke meldingen op projectniveau. Het gaat om de volgende validatieregels: - 00035 - Puics in created-sectie mogen niet in InitialSituation voorkomen - 00036 - Puics in created-sectie moeten voorkomen in NewSituationsectie - 00037 - Puics in created-sectie mogen niet in de naiade database voorkomen - 00038 - Puics in deleted-sectie moeten voorkomen in de InitialSituation-sectie - 00039 - Puics in deleted-sectie mogen niet in NewSituation-sectie voorkomen - 00040 - Puics in updated-sectie moeten voorkomen in de InitialSituation-sectie - 00041 - Puics in updated-sectie moeten voorkomen in de NewSituation-sectie - 00073 - De SituationChanges_Created bevat alle PUIC van objecten die wel in de NewSituation zitten, maar niet in de InitialSituation | Voor het Kernel-team is een story aangemaakt om de validatieresultaten van genoemde 0-profiel-validatieregels inzichtelijker te maken door in de meldingstekst PUICs te tonen van de objecten die die de melding veroorzaken | Arcadis | Open | ProRail | 2019-08-22
SO13 | 2019-09-04 | Bij het valideren van een IMX van een ontwerpproject faalt de job: "Index was outside the bounds of the array." | Issue NA-1435 aangemaakt. De IMX lijkt juist, maar is mogelijk niet juist. Desondanks zou er altijd een duidelijke foutmelding getoond moeten worden; de job mag niet falen. | Arcadis | Open | ProRail | 2019-09-04
SO14 | 2019-10-30 | Na herlevering van Alkmaar Emplacement is uit het bestand "20191030_Alkmaar_output.xml" de ExpansionInstallation met PUIC 5f5719ac-20a5-4802-84bc-ffb152b87829 (tijdelijk) verwijderd om toch succesvol te kunnen innemen, ondanks een applicatiefout. | Hiervoor is issue NA-1344 aangemaakt; die wordt in de 1.2.2-branch opgelost. Na productiegang van 1.2.2 dient deze ExpansionInstallation te worden toegevoegd middels een 'interne update'. | ProRail | Open | ProRail | 2019-10-30
SO14 | 2019-11-26 | Bij het valideren van een IMX van een ontwerpproject faalt de job: "Object reference not set to an instance of an object" | Voor het Kernel-team is hiervoor issue NA-1591 aangemaakt. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | Arcadis | Open | ProRail | 2019-11-26
SO15 | 2019-12-13 | Bij het innemen van een IMX van een verificatieproject faalt de job: "Sequence contains more than one element" (tijdens de validatiestap) | Voor het Kernel-team is hiervoor issue NA-1646 aangemaakt. De IMX is niet juist, maar er zou altijd een duidelijke foutmelding op moeten treden; de job mag niet falen. | ProRail | Open | ProRail | 2019-12-13
SO16 | 2020-01-16 | Mailwisseling over 'niet gevraagde kenmerken' (15-02-2019) is niet goed doorgevoerd in de validaties en catalogi. Issue kwam naar voren bij het aanpassen van 'dataAcquisitionMethod' van de QuoVadis. Validaties gingen onterecht af. | Validaties zijn aangepast, catalogi moeten nog nagelopen worden. | Arcadis | Open | ProRail | 2020-01-16
SO17 | 2020-01-14 | Meldingen controle was-vs-database gaat onterecht af dat mathematisch punt een afwijkende lifeCycleStatus heeft, plus een melding over een IDS in het verleden ligt. | Wordt met spoed opgepakt door ontwikkel team Naiade | ProRail | Open | ProRail | 2020-01-16

## OmgevingsObjecten
Issuelijst IMX OmgevingsObjecten
Nr | Datum | Omschrijving | Oplossing / Antwoord | Melder | Status | Actiehouder | Datum laatste mutatie
OO1 | 2019-06-12 | Beperktere PGT-type lijst, wat te doen met 'onbekende' objecten in de 'imgeo-pgt-local.xsd' |  | Arcadis | In onderzoek | ProRail | 2019-06-13
OO2 | 2019-08-01 | Object heeft lifeCycleStatus 'Unknown' terwijl deze ook een endTime heeft meegekregen |  | ProRail | Afgehandeld | IB's | 2020-01-16
OO3 | 2019-08-01 | Source: 'IB' (Arcadis of Fugro) moet ingevuld zijn. |  | ProRail | Afgehandeld | IB's | 2020-01-16
OO4 | 2019-08-01 | endTime en beginTime mogen niet aan elkaar gelijk zijn |  | ProRail | Afgehandeld | IB's | 2020-01-16
OO5 | 2020-01-16 | Overige scheidingen moeten verwijderd worden en vervangen worden door een scheiding. Ofwel een nieuwe LokaalID. | Officiele mail volgt nog over de aanpassing van de karteer instructies | ProRail |  | ProRail | 2020-01-16